**Plano de Sprint 1**

## **Introdução**

Este documento registra o Plano da Sprint 1 de Desenvolvimento do Sistema SUSOnline e considera que a velocidade estimada desta Sprint é de 15 pontos.

## **Escopo da Sprint**

Os casos de uso do Backlog do Produto ainda não implementados no projeto estão definidos na Tabela 1, ordenados do caso de uso de maior para o caso de uso de menor prioridade. Um ponto para a equipe é equivalente a 4 horas de trabalho.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Id** | **Nome do caso de uso** | **Complexidade** | **Estimativa** |
| CU-1 | Autenticar Usuário | Baixa | 8 |
| CU-2 | Consultar Usuários | Média | 8 |
| CU-3 | Exibir Prontuário | Média | 8 |
| CU-4 | Marcar Consulta | Alta | 12 |
| CU-5 | Marcar Exames | Alta | 12 |
| CU-6 | Exibir Agenda | Média | 8 |
| CU-7 | Imprimir Exames | Alta | 12 |
| CU-8 | Exibir Vacinas | Média | 8 |
| CU-9 | Exibir Medicação | Média | 8 |
| CU-10 | Exibir Histórico | Baixa | 4 |
| CU-11 | Acessar Perfil | Baixa | 4 |
| CU-12 | Exibir Notícias | Baixa | 4 |
| CU-13 | Exibir Campanhas | Baixa | 4 |

**Tabela 1 - Backlog do Produto.**

Considerando a velocidade da equipe e a priorização dos Casos de Usos, o Backlog da Sprint será composto dos Casos de Uso:

* **RF-1: O sistema deve exigir autenticação do usuário, contendo os seguintes atributos: usuário, senha, captcha.** 
  + Foi escolhido pela equipe implementar um requisito funcional de baixa prioridade.
  + A decisão levou em conta tanto a necessidade de estabelecer uma afinidade de trabalho entre os membros da equipe quanto o projeto a ser desenvolvido.
  + Por conta de ser o primeiro requisito a ser abordado, foi destacada uma pontuação diferente dos demais requisitos de baixa prioridade.

## **Cronograma da Sprint**

O cronograma desta sprint é definido pelo Quadro de Tarefas do Projeto, que pode ser acessado em <<https://trello.com/b/MdRs9bfs/sprint-1>> .

|  |  |
| --- | --- |
| **Cronograma** | **Data** |
| Requisitos de Usuários | Pronto |
| Plano de Projeto | Pronto |
| Plano de Sprint | 20/03/2019 - Pronto |
| Especificação Detalhada de Requisitos de Software. | 19/03/2019 |
| Design de Software | 20/03/2019 |
| Plano de Teste | 27/03/2019 |
| CU-1 Autenticar Usuário | 30/03/2019 |
| Relatório de Teste | 05/04/2019 |

## **Observações**

Nada Consta.